项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 2020年中国国际服务贸易交易会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市商务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市国际服务贸易事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 梁惊原 |  |  |  | 联系电话 | 67909372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9000 | 26293.44778 | 21348.255633 | 10 | 81.19% |  |  | 8.12 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9000 | 26293.44778 | 21348.255633 | — | 81.19% |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据2020年中国国际服务贸易交易会总体方案，落实招商招展、宣传推介等相关筹备工作，确保2020年中国国际服务贸易交易会成功举办；并围绕2021年举办中国国际服务贸易交易会开展相关筹备工作。 |  |  |  | 2020年中国国际服务贸易交易会于9月4日至9日在京成功举办，通过“综合+专题”“室内+室外”“线上+线下”的办展新模式，完成了总体方案中要求的重要活动、展览展示、会议论坛、招商招展推介和综合服务保障等工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览展示面积 | 2020年中国国际服务贸易交易会展览展示面积20万平方米左右。 | 2020年中国国际服务贸易交易会展览展示面积20万平方米。 | 2.5 |  | 2.5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 论坛及洽谈活动 | 2020年中国国际服务贸易交易会论坛及洽谈活动150场左右。 | 2020年中国国际服务贸易交易会举办了190场论坛及洽谈活动。 | 2.5 |  | 2.5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 参加展会人次 | 2020年中国国际服务贸易交易会展客商数量近20万人次。 | 2020年中国国际服务贸易交易会展客商数量累计超过38万人次。 | 2.5 |  | 2.5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 外埠及境外注册参展企业数 | 2020年中国国际服务贸易交易会外埠及境外注册参展企业500家左右。 | 2020年中国国际服务贸易交易会外埠及境外注册参展企业8788家。 | 2.5 |  | 2.5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 国际化水平 | 境外国家和地区参展参会数量不少于100个，服务贸易前30强国家和地区参展参会比例占70%左右。 | 吸引了来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构线上线下参展参会。服务贸易前30强国家和地区参展参会比例超过70%。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 知识产权保护 | 2020年中国国际服务贸易交易会期间继续设置知识产权保护办公室，实现会期知识产权维权处理零差错。 | 2020年中国国际服务贸易交易会在国家会议中心会议区设置了知识产权保护办公室，实现了知识产权维权处理零差错。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 展览搭建安全 | 确保2020年中国国际服务贸易交易会展览搭建零事故。 | 2020年中国国际服务贸易交易会实现了展览搭建零事故。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 会期安全管理 | 确保2020年中国国际服务贸易交易会会期安全管理零事故。 | 2020年中国国际服务贸易交易会实现了会期安全管理零事故。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 客商食品供应安全 | 确保2020年中国国际服务贸易交易会客商食品供应零事故。 | 2020年中国国际服务贸易交易会实现了客商食品供应零事故。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 筹办2020年中国国际服务贸易交易会 | 2020年上半年，做好2020年中国国际服务贸易交易会筹办工作。 | 2020年中国国际服务贸易交易会于9月4日至9日在京成功举办，完成了总体方案中要求的重要活动、展览展示、会议论坛、招商招展推介和综合服务保障等工作。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 筹备2021年中国国际服务贸易交易会 | 2020年下半年，做好2021年中国国际服务贸易交易会宣传推介、招商招展等筹备工作。 | 根据2020年中国国际服务贸易交易会总结报告，暂按2021年9月上旬举办2021年服贸会做好相关准备，启动了总体方案策划、招商招展、宣传推介等工作。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政拨款控制数 | 财政拨款总额不超过9000万元。 | 经批准，2020年中国国际服务贸易交易会预算规模调整为26293.44778万元。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 | 2020年中国国际服务贸易交易会意向签约额近千亿美元。 | 2020年中国国际服务贸易交易会达成意向成交项目类431个，其中一年内拟执行的合同金额44.6亿美元；意向投资类208个，其中一年内拟执行的意向签约金额120.4亿美元；达成意向协定协议类283个；权威发布类104个；联盟平台类25个；首发创新类104个。 | 10 |  | 8 | 因调整统计口径形成数据差异 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。 | 本届服贸会是新冠肺炎疫情发生以来我国举办的首场重大国际经贸活动，也是国际上首场大型会展活动。充分彰显了我国坚定不移扩大对外开放的信心和决心，为推动世界经济尽快复苏、促进全球服务贸易发展繁荣注入了新动力。本届瞄准5G、大数据、新基建、人工智能等数字经济前沿领域，集中展览展示了一批国际一流的技术、标准和产品，取得了惠及全球的丰硕成果。整合了在京举办的文博会、金博会、冬博会、旅博会、世界机器人大会等展会资源，设置1个综合展区和8个专题展区，做到各有侧重。为适应疫情防控需要和数字经济发展趋势，本届服贸会探索了“综合+专题”“室内+室外”“线上+线下”的办展新模式，为疫情之下我国举办大型国际性展会积累了宝贵经验。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 | 2020年中国国际服务贸易交易会展览展示搭建工作全部使用环保材料。 | 2020年中国国际服务贸易交易会展览展示搭建工作全部使用环保材料。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 知名度和美誉度 | 进一步扩大品牌知名度和美誉度。2020年，关于中国国际服务贸易交易会媒体原创新闻报道量累计不少于400篇，京交会官方微博全年推送信息不少于400条，官方微信全年推送信息不少于400条。 | 2020年中国国际服务贸易交易会全年媒体原创新闻报道量累计6082篇，官方微博全年推送信息 531条，官方微信全年推送信息631条。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 委托第三方评估机构进行客观评价，2020年中国国际服务贸易交易会客商满意度达到80分以上。 | 委托第三方评估机构进行客观评价，2020年中国国际服务贸易交易会客商满意度达到了85.6 分。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.12 |  |  |